## 概况
主板/项目名称 | e.g.w450 | 平台：e.g.82M | 代码仓库：e.g. git@172.21.5.142:dev/ALPS.KK1.MP1.V2.10_KONKA92_CWET_KK/oversea-sys.git
参考文档 | \\172.21.5.249\sys\原型机软件所—开发资料\软件经理参考资料\原型机版本软件经理基本工作指引.docx

## 项目流程
原型机软件项目流程确认
基本信息 | 项目：w450 | 拟制：e.g.李琴 | 日期：2015.01.05
序号 | 项目 | 注意事项 | 完成情况（若勾选“特殊处理”项，必须在备注中予以说明。） | 备注
立项阶段
1 | xxx产品项目任务书 | 由项目经理提供，软件经理需在当前阶段提供给软件部备份。
2 | xxx产品项目计划书 | 由项目经理提供，软件经理需在当前阶段提供给软件部备份。
需求锁定阶段
3 | xxx硬件配置表 | 由技术经理提供，软件经理需在当前阶段提供给软件部备份。
4 | xxx软件开发计划 | 含测试计划，需和测试组一起讨论制定。软件经理需在当前阶段提供给软件部备份。
5 | xxx软件测试计划 | 由测试组提供，软件经理需确认是否已提供软件部备份。
Pr1、Pr2阶段
6 | 驱动调试完成表 | 由驱动工程师提供。请软件经理在当前阶段实时关注该表的更新状态，暂不需提供软件部备份。
量产结项阶段
7 | xxx软件测试评估报告 | 由测试组提供，软件经理需负责确认提交软件部备份。 |  | 需测试提供有结论的报告。
8 | 软件研发项目业绩考核表.xlsx | 由软件经理提供表格第一页标签的填写，完成后提交主管。
9 | xxx项目bug收敛图.xlsx | 由软件经理在送测过程记录完成，并在当前提供软件部备份。
10 | xxx项目总结.docx | 由软件经理完成总结文档，并在当前阶段提供软件部备份。
11 | 驱动调试完成表 | 由驱动工程师提供。请软件经理在当前阶段提供软件部备份。
12 | 原型机软件经理工作项确认表_xxx项目.xlsx | 在当前阶段提交第一个版本备份。
13 | 原型机送样软件制作申请及跟踪表_xxx项目.xlsx | 在当前阶段提交第一个版本备份。
维护阶段
14 | 原型机软件经理工作项确认表_xxx项目.xlsx | 在当前阶段，如有更新，请定期备份。
15 | 原型机送样软件制作申请及跟踪表_xxx项目.xlsx | 在当前阶段，如有更新，请定期备份。
补充说明 | 上述文档模板基本可在如下路径获取：\\172.21.5.249\sys\原型机软件所—项目管理资料\文档模板 若该路径下无所需文档，可咨询陈玉桦是否有模板可提供。

## 原型机线
原型机项目线
基本信息 | 代码分支：w450-origin | 拟制：e.g.李琴 | 日期：2015.01.05
序号 | 项目 | 注意事项 | 完成情况（若勾选“特殊处理”项，必须在备注中予以说明。） | 备注
以下各项原则上在创建原型机版本分支后，创建客户项目版本分支前完成确认。
1 | 硬件配置表确认 | 向技术经理申请项目的硬件配置表。
2 | 驱动资源申请 | 输入：硬件配置表（技术经理提供） 输出：驱动调试完成表（驱动工程师提供）
3 | 工厂模式 | 参照文档《新建项目需要同步的工厂模式修改指引.docx》
4 | 新创建项目检查项目库文件 | 项目一般由驱动新建，会在该项目第一个驱动补丁发布时导入。为防止驱动版本因未同步到MTK最新patch导致库文件不是最新，原型机软件经理在驱动发布第一个补丁时需要多确认一次。
5 | ProjectConfig.mk配置 | 首先要符合公共规范需求，同时和产品经理、项目经理沟通产品定义决定其他规范、功能的导入。 e.g. 1、BUILD_GMS = yes 2、手机存储相关的宏配置 MTK_2SDCARD_SWAP=yes MTK_SHARED_SDCARD=yes MTK_MASS_STORAGE=no
6 | 版本号修改
7 | Modem申请 | 输入：RF文件、频段、是否省晶振、是否锁网等信息（技术经理提供） 输出：modem文件包
8 | 签名文件 | 所有产品使用同一套签名证书。
9 | mac地址配置
10 | TP固件升级支持
11 | 便携热点项目名更改
12 | 图片详情信息更改
13 | 启动器主题资源
14 | GMS包配置
15 | Modem配置
16 | 关闭录像时拍照功能（可选） | 该项为可选项，根据项目实际测试情况再做选择。
17 | 512M RAM的机型进行状态栏强制透色适配（可选） | 该项为可选项，根据项目实际硬件配置以及平台实际支持情况再做选择。
18 | 壁纸更新 | PR0阶段完成
19 | 主题选取 | PR0阶段完成
20 | 项目背光调节 | 需技术经理、驱动工程师配合确认具体参数再做修改。
以下各项原则上在客户项目分支创建结束之后完成确认。
21 | 系统送样软件线维护 | 用于项目开发期间各种业务送样、展会样机软件的需求。
以下各项原则上在第一个版本送测后，对每个版本进行一次检查确认。
22 | 版本备份
23 | 项目bug收敛图 | 从第一版软件送测开始制图。
以下各项原则上在项目开发周期内每次有需求时进行确认。
24 | 试产软件 | 完成试产软件需要的临时修改点后再进行软件编译。
补充说明 | 上述各项工作的细节内容请参考文档：原型机版本软件经理基本工作指引.docx

## xxx项目线
客户项目线
客户项目信息 | 项目名称：e.g. G450C-RS 客户软件经理：e.g.吴树国 | 代码分支：e.g.dev-w450-RSC | 拟制： | 日期：(创建当前表格的日期)
序号 | 项目 | 注意事项 | 完成情况（若勾选“特殊处理”项，必须在备注中予以说明。） | 备注
以下各项在新建客户项目分支时进行一一确认。
1 | 新建客户项目分支 | 打tag标记新建分支时主线的最新节点
2 | 默认项目需要电子资料 | 即打开相应的条件，同时知会客户软件经理需要根据项目实际需求重新配置，否则会编译通不过。
3 | ProjectConfig.mk配置 | 根据客户项目的实际需求进行功能配置。 |  | 该项请在备注中列出为该客户项目配置了哪些主要功能项。 e.g. 1、皮套小窗口功能 2、熄屏手势功能 3、色温动态调节 ……
4 | 为客户软件经理申请客户项目分支权限 | 读、写和tag权限
补充说明 | 上述各项工作的细节内容请参考文档：原型机版本软件经理基本工作指引.docx